## 2月份时间表
2月上旬～3月中旬
2/05～ bug修正
2/05～2/11 30号角色阶段抽卡（30番SR+14番N+24番R）
2/10～2/18 61角色活动（61番+9+23）
2/16～ 「NEW」新登陆奖励
2/16～ 「NEW」问卷
2/21～ 「NEW」专属武器(57+6+7) | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
2/19～2/20 「NEW」现有活动开放--体力回馈 | 2017-02-13 | 2017-02-14 | 2017-02-15 | 2017-02-16 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-02-17 | 2017-02-18
2/21～3/02 「NEW」强敌类型活动(57+6+7) | 星期一: 专属武器; 星期三: 活动NEW(5日）; 星期一: 活动NEW
2/24～ 「NEW」iOS的IPA（追加付费道具 送信 [iOS]PUSH [iOS]広告 ） | 星期一: ios提包内容（推送、付费道具）; 星期五: 体力回馈
2/24～ 「NEW」新手教程 | 星期一: BUG修正（内容需商榷）
2/28～ 「NEW」新章节追加（9.10）
2/28～ 「NEW」新服务器开放
3/01～3/07 64号角色阶段抽卡(64+18+25)
3/07～3/16 46番强敌类型活动（46+19+8）

## 2月日程
| 12月 |  |  |  | 1月 | [30 empty] | 2月 | [27 empty] | 3月
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2月日程
30号角色阶段抽卡 | [27 empty] | 確認できました90％ | [11 empty] | 正式上线
61角色活动 | [40 empty] | 截止 |  |  |  | 正式上线
「NEW」新登陆奖励 | [43 empty] | 截止 | [6 empty] | 正式上线
「NEW」专属武器(57+6+7) | [43 empty] | 截止 | [11 empty] | 正式上线
「NEW」问卷 | [43 empty] | 截止 | [6 empty] | 正式上线
「NEW」iOS的IPA（追加付费道具 送信 [iOS]PUSH [iOS]広告 ） | [48 empty] | 截止
「NEW」现有活动开放--体力回馈 | [48 empty] | 截止 |  |  |  | 正式上线
「NEW」强敌类型活动(57+6+7) | [50 empty] | 截止 |  |  |  |  | 正式上线
「NEW」新手教程 | [56 empty] | 截止 |  | 正式上线
「NEW」bug修正 | [56 empty] | 截止 |  | 正式上线
「NEW」新章节追加 | [56 empty] | 截止
「NEW」新服务器开放 | [56 empty] | 截止 | [5 empty] | 正式上线
64号角色阶段抽卡(64+18+25) | [61 empty] | 截止 |  | 正式上线
46番强敌类型活动（46+19+8） | [61 empty] | 截止 | [7 empty] | 正式上线
2月の予定
30番ステップアップガチャ+ガチャ確率 | [39 empty] | 30番SR+14番N+24番R
61番イベント
61番のステップアップガチャ+9+23
イベントパック？？？？？
「NEW」カムバックキャンペーン | [50 empty] | 16日～スタート
「NEW」アンケート飛びす | [50 empty] | 16日～スタート
「NEW」固有武器 | [55 empty] | 21日～スタート
「NEW」ビルド（課金 ハート [iOS]PUSH [iOS]広告 ） | [58 empty] | 24日～スタート
「NEW」スタミナ消費キャンペーン
「NEW」強敵タイプイベント | [55 empty] | 57 +特効B6+特効A7
ステップアップガチャ57+6+7
イベントパック？？？？？
「NEW」チュートリアル | [58 empty] | 24日～スタート
「NEW」バグ修正
「NEW」新章追加 | [62 empty] | 28日～スタート
「NEW」新サーバーオープン
[40 empty] | ステップアップガチャ+ガチャ確率 | [10 empty] | カムバック＆アンケート | [7 empty] | iOS＆チュートリアル |  |  |  | 新章追加＆新サーバー | ステップアップガチャ+ガチャ確率
[45 empty] | イベント | [8 empty] | スタミナ消費 |  | 強敵タイプイベント | [10 empty] | スタミナ消費 |  |  | 強敵タイプイベント
お知らせ | [38 empty] | ステップアップガチャ+ガチャ確率 |  |  |  |  | イベント | [5 empty] | カムバック＆アンケート |  |  | スタミナ消費 |  | 強敵タイプイベント |  |  | iOS＆チュートリアル |  |  |  | 新章追加＆新サーバー | ステップアップガチャ+ガチャ確率 |  |  | スタミナ消費 |  |  | 強敵タイプイベント

## 专属武器
「NEW」新功能专属武器
UI准备完毕
位置：回家--角色装备第6个位置
介绍：
1.每个武器都是角色专属的武器
2.总共分为5种 N R SR UR UTR
3.专属武器不可强化
4.使用钻石随机追加或者减少相应属性，专属武器不会降低到初始值以下
5.上下浮动数字
| 体力之外属性 | 体力 | 可以强化属性数 | 上限
N | 1～100 | 1～200 | 1
R | 10～150 | 10～300 | 2
SR | 50～300 | 50～600 | 3
UR | 100～500 | 100～1000 | 4
UTR | 200～1000 | 200～2000 | 5
6.使用类似于天赋
7.强化费用
N 50钻
R 100钻
SR 150钻
UR 200钻
UTR 250钻
希望完成时间：2月9日 晚
希望测试时间：2月10日 上午

## 新登陆奖励
「NEW」新登陆奖励
对象：一个月以上未登陆游戏的玩家
使用说明：7次登陆奖励，登陆游戏后率先弹出，非连续登陆奖励
UI，fla准备完毕
希望完成时间：2月9日 晚
希望测试时间：2月10日 上午

## 问卷
「NEW」问卷
位置：礼包界面
介绍：点击按钮，调整网页
希望完成时间：2月9日 晚
希望测试时间：2月10日 上午

## 强敌类型活动
==========================================
强敌类型活动--57号 巨镰
==========================================
○活动概要
打倒敌人，获得碎片！进化角色
活动特效角色 巨镰 十拳剑 棠溪
○活动时间
02/21～03/02
○使用新奖品
【新角色A】57号 巨镰
【新角色B】32号 含光
【新换皮A】
【新换皮B】
【新固有装备A】西瓜帽（十拳剑专用）
王者笼手（棠溪专用）
【新固有装备B】道具箱（巨镰专用）
○活动关卡
·【NEW】跟之前活动可以并存的新活动@@@！！！！！！！！
·从初级开始，通关晋级下一关卡
·【NEW】总共5个难度，每一个关卡设3个wave小关（具体与普通副本一致）时间为3分钟
·【NEW】全复活功能。挑战失败或者超时的时候，弹出钻石回复，使用100钻石全体恢复体力，敌人体力不变，恢复次数无限制
·【NEW】活动鼓舞功能。追加一个功能，类似现在游戏中的鼓舞， 使用100钻石，30分钟内湖的勇气pt的数值为2倍
·【NEW】使用体力开启关卡。不再使用活动道具开启活动
·【NEW】敌人固定
·【NEW】活动开始时追加剧情（只有32号角色出现，说明为什么开战32番中心にして、話す。なぜ戦う）
1.初级
敌人战斗力：5000左右
敌人配置：3人，其中含有【新角色B】32号 含光 |  |  |  |  | 100
使用体力：20 （如果胜利， 扣除20点体力，失败或者中途退出，扣除一半儿体力） |  |  | 20
获得活动点数：100
获得碎片几率：20%的几率获得【新角色B】的碎片×1
2.中级
敌人战斗力：10000左右
敌人配置：4人，【新角色B】32号 含光
使用体力：10 10 20 |  |  | 40
获得活动点数：200
获得碎片几率：40%的几率获得【新角色B】的碎片×1
3.上级
敌人战斗力：30000左右
敌人配置：5人，其中含有【新角色B】32号 含光
使用体力：15 15 30 |  |  | 60
获得活动点数：300
获得碎片几率：80%的几率获得【新角色B】的碎片×1
4.超级
敌人战斗力：50000左右
敌人配置：5人，其中含有【新角色B】32号 含光
使用体力：20 20 40 |  |  | 80
获得活动点数：400
获得碎片几率：100%的几率获得【新角色B】的碎片×1
*1个几率为80%，2个的几率20%
5.超超级
敌人战斗力：
敌人配置：5人，其中含有【新角色B】32号 含光
使用体力：30 30 60 |  |  | 120
获得活动点数：500
获得碎片几率：100%的几率获得【新角色B】的碎片×1-3
*2个几率为80%，3个的几率20%
※1--33.3％ 2--33.3％ 3--33.3％
○活动阶段抽卡
不做改变
使用角色为： 57 6 7
○活动限定包
·获取方式不变
·内容变化
A
500円
体力恢复道具×8
十拳剑碎片×5
B
1800円
体力恢复道具×30
十拳剑碎片×5
C
3600円
体力恢复道具×62
十拳剑碎片×10
○注意点
·出击时如果体力不足，可以在当前画面中使用钻石购买体力
○奖励内容
累计奖励
1000 pt:金币抽卡卷*1
2000 pt:金币*10000
4000 pt:钻石*20
8000 pt:潜力点*200
13000 pt:西瓜帽（十拳剑专用99111）
18000 pt:钻石*20
23000 pt:金币*20000
30000 pt:月曜石*1
37000 pt:技能强化道具*2
45000 pt:钻石*30
54000 pt:钻石*20
63000 pt:日曜石*1
73000 pt:钻石*20
86000 pt:金币*30000
99000 pt:技能强化道具*3
113000pt:钻石*20
129000pt:王者笼手（棠溪专用99113）
145000pt:金币*40000
162000pt:风曜石*1
179000pt:情報
200000pt:結婚指輪*1
排行榜奖励
1位 【固有装备B 99167】【固有装备B 99168】
2～5位 【固有装备B 99167】【固有装备B 99168】
6～20位 【固有装备B 99167】【固有装备B 99168】
21～50位 【固有装备B 99167】
51～100位
101～500位
501～1000位
希望完成时间：2月16日 晚
希望测试时间：2月17日 上午
全复活文字
ダイヤ100個で復活しますか？
現在の所持数 ○○○○個
いいえ | はい
活动鼓舞功能文字
ダイヤ100個で
勇気pt30分+100％UPを購入しますか？
現在の所持数 ○○○○個
いいえ |  | はい
|  | WAVE1/3 | WAVE2/3 | WAVE3/3
| 初级 | 14+15+16（战斗力3000） | 1+2+3（战斗力4000） | 42+31+60（战斗力5000）
| 中级 | 4+5+8+9（战斗力8000） | 10+11+12+13（战斗力9000） | 42+31+60+101（战斗力10000）
| 上级 | 17+18+19+20+101（战斗力25000） | 1+2+3+4+102（战斗力28000） | 42+31+60+103+102（战斗力30000）
| 超级 | 21+22+23+24+101（战斗力45000） | 14+17+21+23+103（战斗力75000） | 42+31+30+101+102（战斗力50000）
| 超超级 | 26+60+41+42+103（战斗力70000） | 9+10+11+12+102（战斗力75000） | 42+31+101+102+103（战斗力80000）

## iOS的IPA
「NEW」iOS的IPA
希望修正几个点
1.送心功能 ）ビルド（課金 ハート [iOS]PUSH [iOS]広告 ）
2.广告功能
3.之前的IPA升级effect死机
4.推送功能
5.追加几个付费道具
希望完成时间：2月14日 晚
希望测试时间：2月15日 上午

## 现有活动开放
「NEW」现有活动-体力回馈
我方提供UI，已准备完毕
奖励为金币
希望完成时间：2月14日 晚
希望测试时间：2月15日 上午

## 新手教程
「NEW」新手教程
追加介绍Q版人物介绍，
希望完成时间：2月22日 晚
希望测试时间：2月23日 上午
参考图
リーゼロッテさんと
仲良くなちゃったみたいですよ？
あれ～
もっとスキンシップが必要です～
これでさらに仲良くなれましたね～
ふわぁ～
待ってる間お昼寝してしまいました～
それでは任務に戻りましょう～
あれ 今度はノエリアさんが
来てくれたみたいですよ
そういえばお腹すきませんか？
おにぎりを食べましょう～
レベルアップできますよ
戦わなくてもレベルアップが
できちゃいます
今度こそ任務に戻りましょう～
ここにクエストの
達成条件がありますよ
条件を満たして☆を集めましょう～
いいものがもらえますよ
それではバトル開始です！
ガチャができるようになりましたね
ポチっといっちゃいましょう
ミッションを達成したみたいですよ
そろそろ装備の強化が必要ですね
装備を選びましょう～
さくっとやっちゃいましょう
それでは任務に戻りましょう～

## 新章节追加
「NEW」新章节追加
希望完成时间：2月20日 晚
希望测试时间：2月21日 上午

## BUG修正
管理画面
・おしらせの投稿と編集
・DAU表示
・ダイヤ消費箇所毎の消費数一覧
バグ
ハート送る

## 予告
■お知らせ
○予告
2/04ステップアップガチャ+ガチャ確率
2/09イベント
2/15カムバック＆アンケート
2/18スタミナ消費
2/20強敵タイプイベント
2/23iOS＆チュートリアル
2/27新章追加＆新サーバー
2/28ステップアップガチャ+ガチャ確率
3/03スタミナ消費
3/06強敵タイプイベント
○開始
2/05～2/11 ステップアップガチャ+ガチャ確率（30番SR+14番N+24番R）
2/10～2/18 イベント（61番+9+23）（ランキング報酬 59番）
2/16～ カムバック＆アンケート
2/19～2/20 スタミナ消費
2/21～3/02 強敵タイプイベント（57+特効B6+特効A7）（ドロップ32番）（固有装備）
2/24～ iOS＆チュートリアル
2/28～ 新章追加＆新サーバー
3/01～3/07 ステップアップガチャ+ガチャ確率（64+？？+？？）
3/04～3/05 スタミナ消費
3/07～3/16 強敵タイプイベント（46+？？+？？）（固有装備）（ランキング報酬59番）

## Sheet2
| WAVE1/3 | WAVE2/3 | WAVE3/3
初级 | 14+15+16（戦闘力3000） | 1+2+3（戦闘力4000） | 42+31+60（戦闘力5000）
中级 | 4+5+8+9（戦闘力8000） | 10+11+12+13（戦闘力9000） | 42+31+60+101（戦闘力10000）
上级 | 17+18+19+20+101（戦闘力25000） | 1+2+3+4+102（戦闘力28000） | 42+31+60+103+102（戦闘力30000）
超级 | 21+22+23+24+101（戦闘力45000） | 14+17+21+23+103（戦闘力48000） | 42+31+30+101+102（戦闘力50000）
超超级 | 26+60+41+30+103（戦闘力70000） | 9+10+11+12+102（戦闘力75000） | 42+31+101+102+103（戦闘力80000）